## Sheet1
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
10-0000-0001 | Como un usuario/administrador, necesito administrar (ABM) los usuarios y sus roles con la finalidad de identificar los permisos de cada usuario y las acciones que estos realizan. | ABM de usuarios | Pendiente | 8 | 1 | Alta
10-0000-0002 | Como un usuario/administrador, necesito autenticación de usuarios con la finalidad de poder verificar la identidad del usuario. | Autenticación de usuarios | Pendiente | 8 | 1 | Media
10-0000-0003 | Como un Scrum Master, necesito crear y administrar Proyectos con la finalidad de gestionar los mismos. | Creación de Proyectos | Pendiente | 15 | 2 | Alta
10-0000-0004 | Como un Usuario/Product Owner, necesito cargar la pila de requerimientos del sistema con la finalidad de poder definir el Product Backlog | Product Backlog | Pendiente | 8 | 2 | Media
10-0000-0005 | Como un SM, necesito crear Sprints con la finalidad de cargar los items del backlog a ser llevados a cabo. | Sprints | Pendiente | 8 | 2 | Media
10-0000-0006 | Como un Usuario/Scrum Master, necesito realizar ABM de tareas que conforman el proyecto con la finalidad de mantener un registro de las mismas | ABM de Tareas | Pendiente | 8 | 2 | Media
10-0000-0007 | Como un usuario/Scrum Master, necesito asignar tareas con la finalidad de conceder responsabiliades al equipo de desarrollo. | Asignación de Tareas | Pendiente | 8 | 2 | Media
10-0000-0008 | Como un usuario/desarrollador necesito visualizar en un kanbam las items que me corresponden, ver en que estados se encuentran y su nivel de importancia para el proyecto. | Kanbam | Pendiente | 15 | 2 | Media
10-0000-0009 | Como un usuario necesito recibir notificaciones de cercanía de fecha de finalización de tareas a modo de recordatorios para continuar con tareas pendientes. | Notificaciones | Pendiente | 4 | 3 | Baja
10-0000-0010 | Como un usuario necesito visualizar el BurndownChart de un proyecto para asi verificar las horas aplicadas al mismo y verificar si se podra llegar al objetivo | Burndown Chart | Pendiente | 8 | 3 | Media